海南清水湾A04-3一期二阶段地块建安工程

钢筋供应招标书

广东正升建筑有限公司

二O二二年九月

# 第一部分投标邀请函

广东正升建筑有限公司就中山市石岐007项目主体建安工程钢筋供应现邀请合格的投标人参加投标,有关事项如下：

## 一、招标项目基本情况

- 1、工程名称：海南清水湾A04-3一期二阶段地块建安工程

- 2、供应要求：详见招标人需求

3、供应地点：陵水黎族自治县清水湾大道清水湾A04-3地段

- 4、建筑面积：49500.55m²，地上26411.83m²，地下23088.72m²

- 5、供应时间： 490天（日历天）

- 6、钢筋量：约  4200吨

- 7、钢铁品牌要求：马钢、湘钢、桂万钢、柳钢、敬业、桂宝、桂鑫、闽光三钢、三宝联鑫黄海、西城、友钢、昆钢、冷钢等。

## 二、供应商资格要求

参加本项目投标的投标人应符合下列要求：

- 1、中华人民共和国的法人或其他组织（不得以挂靠或以个人身份参与）。

- 2、近两年同类项目经验，以合同或者合同复印件为准。

## 三、获取招标文件的时间、地点、方式

1、获取招标文件时间：2022年9月19-25日

2、获取招标文件地点：广州市天河区寺右万科中心南塔4楼广东正升建筑有限公司

3、获取招标文件方式：现场领取或电子邮件收取

## 四、递交投标文件时间、投标截止

- 1、递交投标文件时间：2022年9月30日17:30前

- 2、投标截止时间：2022年9月30日17:30前

3、提交招标文件地点：广州市天河区寺右万科中心南塔4楼楼广东正升建筑有限公司

4、收件人：吴锡宏 13502491424

- 5、获取招标文件方式：纸质版密封盖章投寄收取

- 五、招标人名称、现场勘查地址和联系方式

现场勘查地址：陵水黎族自治县清水湾大道清水湾A04-3地段

现场勘查联系人：魏总13802778818

# 第二部分 投标人须知

- 一、投标文件格式

- 1、所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

- 2、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等。

## 二、投标文件的编制

投标报价

- 1、投标人应根据招标文件中招标人需求书中的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行报价。

- 2、为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中固定的软件制作的报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

## 三、投标文件的密封和标记、递交

- 1、投标文件的标记和密封

- （1）投标文件应包装，加封贴条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

- （2）投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人代表签字确认。

- （3）投标文件密封后需加盖骑缝章或投标人代表签字。

- 2投标文件的递交

- （1）所有投标文件应在投标截止时间前送达。

- （2）招标人将拒绝以下情况的投标文件：

- 未按要求密封的；

- 迟于投标截止时间递交的。

- （3）招标人不接受电报、电话、传真方式投标。

- （4）招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

四、招投标答疑：

招投标答疑人：许延龙（电话18675896936）

# 第三部分 招标人需求

## 招标项目招标人合同主体

1、项目业主：海南雅诚房地产开发有限公司

2、招标人合同主体：广东正升建筑有限公司

## 供应标准

- 1、每次招标人提前12小时下单，必须按时送货到工地，每一块板必须连续供应。

- 2、投标人供应产品质量必须符合国家或行业质量标准。

## 交货验收方式

- 1、交接验收必须合同版本要求验收。

- 2、交接地点：陵水黎族自治县清水湾大道清水湾A04-3地段广东正升工地。

- 3、交接手续： 甲、乙双方工作人员对数量和质量均认可后，签名确认。

## 供货价款及结算方式

- 1、本次招标钢材结算价实行浮动价格（本次招标报价基准价为4000-4500（含）元/吨）。

- 2、结算方式：①采用月结方式（即每个自然月所供的钢筋量在下月月底支付）

- ②预付款结算方式（即下单当天付款、）

综合单价（结算单价）＝基准价+浮动价格

3、综合单价

综合单价计算规则：综合单价＝基准价＋浮动价。（均为已含税价）

综合单价包括但不限于钢材出厂价、出厂前检验费、装车费、运输费、捆扎费、包装费、到场前仓储费、采保费、卸车费、税费、保险费和乙方管理费、利润等所有运抵至甲方本合同指定项目交货地点的费用。综合单价不含现场过磅费，如现场过磅费乙方承担，双方根据具体项目另行协商并通过书面确认现场过磅费及卸车费价格。

①基准价

按订货当日“我的钢铁”网（http：／／www．mysteel．com／）公布海口市的“市场建筑钢材价格行情”中对应厂家、品牌、规格型号对应的报价为基准价。

如当天有多次报价的，则以最后一次报价为准；如当日无报价的，则按前一日公布的最低报价为准；其他节假日以此类推。若遇双休日或国家法定节假日，参照放假前最后一天的最后一次挂牌价。一线品牌没有发布信息价的按照广东裕丰价格，二线品牌没有发布信息价的按照褔鑫价格结算。

②浮动价（含服务费）：按基准价（上浮／下浮）    元／吨。

| 序号 | 品牌 | 浮动价（土 元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：浮动价为固定值，不因原材料涨跌、政策变化、交货地内具体卸货地点等任何因素影响而调整（除因触发调差机制外）。

③调差

触发调差机制条件为：以2022年9月25日“我的钢铁”网最后一次发布的海口市桂万钢、湘钢、柳钢三个品牌HRB400E18-25平均网价为调差基准价，若履约期间内连续15个工作日“我的钢铁”网第一次发布的广州市韶钢、湘钢、柳钢三个品牌HRB400E18-25 平均网价超过调差基准价500元／吨，启动浮动价的调差协商机制。

调差方式为：

| 平均网价（元／吨） | 调价（元／吨） | 平均网价（元／吨） | 调价（元／吨／月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上涨500元 | 浮动价加5元 | 下降500元 | 浮动价减5元 |

- 五、合同版本

钢材购销合同

需方:                         （以下称甲方）

供方:                         （以下称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在互惠互利、平等、诚信的原则上，经友好协商，就甲方向乙方购买钢材之事宜，签订本合同。

第一条 品牌要求、型号规格、包装、计量方法

1.1、建筑钢材包括但不限于国产螺纹钢（二级钢HRB335、三级钢HRB400、三级钢HRB400E）、线材（HPB300）。

- 1.2、品牌要求：甲方指定品牌，在我的钢铁网（www.mysteel.com）有网价公布的盘螺及螺纹钢品牌（甲方所下单钢铁品牌同时有货的情况下，乙方须选择网价最低的供货）。乙方所供产品确保检测站检测达到国家合格标准。

- 1.3、型号规格：

- 1.3.1  钢筋规格型号：高线HPB300Ф6-10mm。盘螺HRB400Ф6-10mm\抗震盘螺HRB400EФ6-10mm\螺纹钢HRB400Ф10-40mm\抗震螺纹钢HRB400EФ10-40mm。

- 1.3.1  按甲方所下订单的型号供货。甲方以书面通知乙方，写明具体的类型、型号、数量、计量单位等，如甲方不便以书面方式通知的，也可以手机信息方式通知，同样需说明具体的类型、型号、数量、计量单位等。

- 1.4、商品包装：成件螺纹钢、圆钢为铁皮打捆：拆零的为散装；线材自然成捆。

1.5、计量方法

1.5.1直条螺纹钢，盘圆、盘螺按过磅计量。数量单位为吨，小数点后保留三位。

1.5.2若送货单磅重与交货现场过磅数量存在磅差差异在±3‰内，货物的数量以送货单磅数为准；若送货单与交货现场过磅数量差异超士3‰，应选择双方认可的另一地磅复磅，若复磅磅差在±3％以内，则以送货单磅重为准且复磅的费用由甲方承担；若复磅磅差超士3‰，则以复磅的磅数为准，且复磅的费用由乙方承担。

第二条、计价方式：

2.1、综合单价

综合单价计算规则：综合单价＝基准价＋浮动价。（均为已含税价）

综合单价包括但不限于钢材出厂价、出厂前检验费、装车费、运输费、捆扎费、包装费、到场前仓储费、采保费、卸车费、税费、保险费和乙方管理费、利润等所有运抵至甲方本合同指定项目交货地点的费用。综合单价不含现场过磅费，如现场过磅费乙方承担，双方根据具体项目另行协商并通过书面确认现场过磅费及卸车费价格。

2.1.1、基准价

按订货当日“我的钢铁”网（http：／／www．mysteel．com／）公布海口市的“市场建筑钢材价格行情”中对应厂家、品牌、规格型号对应的报价为基准价。

如当天有多次报价的，则以最后一次报价为准；如当日无报价的，则按前一日公布的最低报价为准；其他节假日以此类推。若遇双休日或国家法定节假日，参照放假前最后一天的最后一次挂牌价。一线品牌没有发布信息价的按照广东裕丰价格，二线品牌没有发布信息价的按照褔鑫价格结算。

2.1.2浮动价（含服务费）：按基准价（上浮／下浮）    元／吨。

| 序号 | 品牌 | 浮动价（土 元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：浮动价为固定值，不因原材料涨跌、政策变化、交货地内具体卸货地点等任何因素影响而调整（除因触发调差机制外）。

2.2调差

触发调差机制条件为：以2022年9月25日“我的钢铁”网最后一次发布的海口市桂万钢、湘钢、柳钢三个品牌HRB400E18-25平均网价为调差基准价，若履约期间内连续15个工作日“我的钢铁”网第一次发布的广州市韶钢、湘钢、柳钢三个品牌HRB400E18-25 平均网价超过调差基准价500元／吨，启动浮动价的调差协商机制。

2.3调差方式为：

| 平均网价（元／吨） | 调价（元／吨） | 平均网价（元／吨） | 调价（元／吨／月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上涨500元 | 浮动价加5元 | 下降500元 | 浮动价减5元 |

第三条  质量

3.1、质量执行标准：本合同项下的所有材料均应符合中国国家标准，且外观平直，无损伤，表面不得有裂纹、油污或锈蚀。

高线、圆钢执行GB1499.1-2017《钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋》标准；

螺纹钢执行GB1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》	标准；

热轧盘条执行GBT14981-2009《热轧盘条尺寸、外形、重量及允许偏差》标准。

合同执行过程中若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。乙方随货出具厂家的产品质量合格证书（复印件）同时加盖乙方资料专用章（所供钢材炉批号须同厂家的产品质量合格证书一致）。

- 3.2、乙方钢材到达甲方工程地点后，甲方必须在三天内送检，经质检部门检验合格后方可使用，并在到货后七天内出具质检报告；甲方未在规定时间内送检或直接将钢材使用的，视为甲方认可钢材质量，由此产生责任均由甲方自行承担，乙方不承担任何赔偿责任。

- 3.3、如质检不合格（甲方需提供质检部门的检验报告），甲方应当保持该批钢材原状并在收到质检部门报告三日内向乙方主张退换，乙方负责对该批次不合格钢材进行退换，有此产生的一切费用由乙方承担。如甲方未在约定时间内通知乙方的，视为甲方认可钢材质量。

- 3.4、如乙方对甲方提供质检报告有争议的，则由双方共同委托的检验单位取样复检。质检报告与复检报告一致，则质检和复检费用由乙方承担。

- 3.5、为保证所供钢材保质保量，乙方所供钢材只能供本工程使用，甲方不得转卖或挪用到其它工地使用，甲方若有违反，乙方不承担任何责任。

- 第四条、收货流程

4.1按国家标准验收。乙方须保证所提供的采购货物无任何权利瑕疵及质量瑕疵（缺陷），其责任且不因验收而得到减免。

4.2、乙方送货未经甲方验收确认前，应承担一切风险。

- 4.3货物到达工地后，由甲方指定的收货人员（指定收货人为：姓名：         身份证号：             ，手机电话            ，或者姓名：             身份证号：               ，手机电话              ）对钢材的品牌、规格、质量进行验收，并按上述约定计量方式验收数量，验收完成后在乙方开具的送货单据上签字确认（签名确认不代表其质量合格、以相关部门检测为依据），作为有效结算凭据。

4.4。乙方货到工地甲方未付清货款，不得擅自转移或转让货物。收货人以甲方指定人员签字为准。

- 4.5、如甲方收货人有变动，甲方应以书面形式通知乙方。

- 第五条：钢材的交货单位、交货时间、交货方法、运输方式、及交货地点。

- 5.1、钢材交货单位：                              。

- 5.2、交货地点：甲方指定工程地点。

- 5.3、交货时间：甲方下单2-3天内货到工地甲方指定地点卸货。

- 5.4、交货方法：乙方送货（负责卸车）。

- 5.5、交货地点：乙方按要求确保按期送至甲方指定的项目地点：

- 第六条：合同金额及款项的结算

- 6.1、合同暂不定总金额。结算数量以甲方验收合格后双方确认的实际进场数量及合同验收标准为准。

- 6.2、款项的结算方式：

- 6.2.1材料进场验收合格后，凭甲方签署的送货单按实际进场数量与合同约定同甲方人员核对无误后办理结算。

- 6.2.2所送货款次月10号至15号对账办理结算单，甲方30号/31号前付清上月款项。

- 6.2.3乙方将结算单交于甲方材设部支付货款。

- 6.2.1（1)付款方式：转账，乙方收款时须出具有效的13%的增值税抵扣发票或增值税普通发票，否则甲方有权拒付款项。

- （2）收款账号：单位名称 。                               。

- 账号                                       。

- 开户行                                    。

- 第七条：双方责任

双方权利和义务

7.1甲方权利及义务

7.1.1甲方指定联系人员为本合同履约代表，负责与乙方联系工作和确认收料据（包括签收订单、收货、验收等）。具体人员如下：

甲方联系人：

下单联系人：姓名：				；签字样式：

证件号码：					，联系方式：

甲方人员如更换人员，应及时书面通知乙方。

7.1.2负责指定收货人员提供货物送到现场后的堆货场地。

7.1.3甲方在当批次货物到货七日后，仍未将产品送有检测资质的检验机构进行抽样检验的，视为甲方已验收并认可该批货物。

7.2乙方权利及义务

7.2.1乙方应指定人员负责与甲方对口联系工作和确认各类营运单据（包括接受订单、组织送货、结算对账、收款等）。乙方须在接到甲方邮件、电话或微信通知24小时内（最迟不超过次日上午12：00整）进行回复，并按订货单上的时间要求送货到甲方指定地点。

乙方联系人员：

姓名：	                  	；签字样式：

证件号码：					：联系方式：

乙方人员如有变动，应及时书面道和对方。

7.2.2接受甲方订货单，并按订货单的要求，将货物保质、保量及时供应。

7.2.3如果甲方对货物的数量、材质或质量等提出异议，乙方应及时处理。

7.2.4乙方应严格按照甲方最终确定的“进场计划”将货物运抵本合同施工现场指定地点，并履行合同项下其它义务

- 第八条 违约责任

- 8.1甲方无故拒收或退货，应向乙方偿付该批次货物货值的10％的服务费。

8.2甲方未按约定支付货款，甲方按到期未付钢材款每日万分之五计算资金占用费（价外费），并且乙方有权暂停供货。

8.3甲方对乙方供应的货物未检先用或混合其他供应商同类材料使用的，不得再以质量、规格、数量等事由向乙方主张任何权利。

8.4除因合同约定复磅、复检等事由，如甲方签收材料后将材料运离项目现场的，无论是否经过验收均视同甲方对该批次产品无任何异议。

8.5本条资金占用费（价外费）为含税金额，以相应调整下次供货单价的方式实现收取，如不存在下次供货，则以《增值税暂行条例实施细则》中定义的“价外费用”收取，由乙方配合开具合同约定相应货物适用税率的增值税发票。

8.6乙方应按时向甲方运送钢材到甲方指定工程地点，如乙方延期交货，每延迟一日，乙方应向甲方按延期交货的货款总金额的 1 %向甲方支付违约金。如乙方延期交货达 3 日的，甲方有权有权解除合同。如甲方因此遭受任何损失，乙方应赔偿甲方全部损失。

- 第九条解决合同纠纷的方式

- 履行本合同过程中双方发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签约地仲裁委员会申请仲裁。

- 第十条 不可抗力

- 10.1 不可抗力事故系指供货双方在缔结合同时所不能预见的，并且对其发生及后果无法避免和无法克服的事件。签约双方任一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、严重传染性疾病等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事件所影响的时间。

- 10.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用邮件、传真等书面形式通知对方，并于事故发生后7日内将有关当局出具的证明文件用邮件、传真或特快专递寄给对方审阅确认：同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。一旦不可抗力事故的影响可能导致工期延误或持续15日以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成终止合同／有关订货单或进一步履行合同的协议。

- 第十一条 解决合同纠纷方式

- 10.1  本合同未尽事宜，双方协商解决。

- 10.2  本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自签订盖章之日起生效。

- 甲方：　                              乙方：

- 代表（签字）：                       代表（签字）：

- 联系电话：                           联系电话：

- 联系地址：                           联系地址：

- 年     月    日                      年    月    日

# 第四部分 投标文件格式

## 经济标书-----报价单

附件一 ： 报价单

报价单

| 月结价 | 以订货当天“我的钢铁网”广州市场最后一次报价 元（含运费、卸车费）（对应厂家和规格） |  |
| --- | --- | --- |
| 其中含运费 | 元/吨 | - 厂家要求：马钢、湘钢、桂万钢、柳钢、敬业、桂宝、桂鑫、闽光三钢、三宝联鑫黄海、西城、友钢、昆钢、冷钢等。 |
| 其中含卸车费 | 元/吨 |  |
| 备注：1、以上报价为含税价（13%增值税抵扣发票），不需要提供发票则下浮 %。 - 结算方式：月结，即本月1号至本月30（或31）号所供材料，在下月30（或31）号结清， - 延期付款：如按期不能支付货款，则超期时间按每月支付 %的资金占用费计算（含税） - 最大垫资能力 万元（含运、卸、税收） - 验收方式：过磅（磅差以我司复磅数为基准，供方出库过磅数≧0.3%我司复磅数则按我司复磅数结算，供方出库过磅数<0.3%过磅数）我司复磅数则按供方出库过磅数结算 |  |  |

报价单位：

联系人及电话：

日 期